四川省人民政府办公厅 重庆市人民政府办公厅

关于印发《深化川渝政务服务合作2024年重点工作任务清单》的通知

川办发〔2024〕20号

四川省各市（州）、重庆市各区县（自治县）人民政府，四川省政府、重庆市政府各部门、各直属机构，有关单位：

《深化川渝政务服务合作2024年重点工作任务清单》已经四川省政府和重庆市政府同意，现印发给你们，请认真贯彻执行。

四川省人民政府办公厅 重庆市人民政府办公厅

2024年4月3日

深化川渝政务服务合作

2024年重点工作任务清单

序号	重点工作任务	牵头单位	完成时限
一、强化机制共建
1	动态调整“川渝通办”事项，将已具备通办条件的高频事项纳入清单管理	四川省政府办公厅

重庆市政府办公厅	持续推进
2	建立成渝地区双城经济圈经营主体数据共享、分析、运用机制，共同编制发布2期经营主体数据分析报告	四川省市场监管局

重庆市市场监管局	2024年12月
3	推动川渝检验检测服务一体化，联合开展检验检测机构业务合作、技术交流和技能比武，协同提升检验检测能力	四川省市场监管局

重庆市市场监管局	2024年12月
4	建立成渝地区双城经济圈检验检测数据共享、分析、运用机制，共同编制检验检测服务业统计报告	四川省市场监管局

重庆市市场监管局	2024年12月
5	深化川渝协同创新，加大优质科技创新资源共用共享力度，联合争取更多国家科技创新资源	四川省科技厅

重庆市科技局	持续推进
6	推动川渝交通运输信用一体化发展，建立信用联席机制，实现重点公路水运工程项目从业单位信用评价结果共享	四川省交通运输厅

重庆市交通运输委	2024年12月
7	优化川渝两地巡回举办大型营业性演出、大型体育赛事审批流程，进一步减环节、减材料、减时限、减跑动	四川省文化和旅游厅、省体育局

重庆市文化旅游委、

市体育局	2024年9月
8	推进就业服务协同发展，联合开展创业导师考察调研和服务对接活动，共同举办成渝地区双城经济圈职业指导模拟大赛，常态化开展“川渝合作 职等你来”联合网络招聘、直播带岗等活动，发布就业岗位100万个以上	四川省人力资源

社会保障厅

重庆市人力社保局	2024年12月
9	协同推进创业培训，加大川渝两地创业培训师资互派互认、共育共享和联合开展教学力度	四川省人力资源

社会保障厅

重庆市人力社保局	2024年12月
10	共同推进养老服务人才队伍建设，力争培训养老服务人才2000人	四川省民政厅

重庆市民政局	2024年12月
11	常态化开展川渝两地社会救助申请或在册对象及其义务人家庭经济状况互查工作，对在册人员批量查询3000人次以上	四川省民政厅

重庆市民政局	2024年12月
12	加强残疾人服务协同，联合举办残疾人美术书法作品大赛、残疾人创业先锋大赛、残疾儿童康复服务技能大赛以及残疾预防日宣传教育活动	四川省残联

重庆市残联	2024年9月
二、推动政策衔接
13	建立健全川渝两地就业政策对接协调机制，强化政策研讨，促进政策协同	四川省人力资源

社会保障厅

重庆市人力社保局	2024年12月
14	推动川渝两地联动实施外国人144小时过境免签政策，实现符合条件的外国人可在川渝两地过境免签区域内停留	四川省公安厅

重庆市公安局	2024年12月
15	推进重庆都市圈内户籍准入年限同城化累计互认、居住证互通互认	四川省公安厅

重庆市公安局	2024年12月
16	统一医疗器械注册审查标准，联合制定医疗器械注册资料审查指南	四川省药监局

重庆市药监局	2024年12月
17	进一步扩大医疗机构检查检验结果互认范围，力争实现川渝两地二级及以上公立医疗机构全覆盖	四川省卫生健康委

重庆市卫生健康委	2024年12月
18	拓展门诊慢特病病种结算范围，优化高血压、糖尿病、恶性肿瘤放化疗、尿毒症透析、器官移植术后抗排异治疗等5个门诊慢特病跨省异地就医直接结算流程

四川省医保局

重庆市医保局

2024年12月
19	联合支持培育科技型企业，共建研发费用加计扣除案例库	四川省税务局

重庆市税务局	2024年12月
20	建立川渝两地自然资源馆藏机构合作联动机制，实现地质资料汇交验收川渝通办	四川省自然资源厅

重庆市规划自然资源局	2024年12月
21	推进川渝社会保障卡一卡通条例协同立法	四川省人力资源

社会保障厅

重庆市人力社保局	2024年12月
22	协同办理职业年金保留账户定期待遇，实现线上申领	四川省人力资源

社会保障厅

重庆市人力社保局	2024年11月
23	协同推进城镇企业职工基本养老保险和机关事业单位基本养老保险跨制度关系转移网上办、提速办，优化资金划转流程	四川省人力资源

社会保障厅

重庆市人力社保局	2024年12月
24	协同开展工伤认定，推动互相委托开展事故伤害现场调查等工作，实现调查结果互认	四川省人力资源

社会保障厅

重庆市人力社保局	2024年12月
25	协同推进养老保险待遇发放账户维护川渝通办	四川省人力资源

社会保障厅

重庆市人力社保局	2024年12月
26	共享川渝两地经批准的旅行社信息，实现外国人团体旅游签证川渝通办	四川省公安厅

重庆市公安局	2024年12月
27	协同开展灵活就业人员参加住房公积金制度试点，实现累计开户35万人以上	四川省住房城乡建设厅

重庆市住房城乡建委	2024年12月
28	联合规范个人所得税综合所得汇算清缴退税审核工作，提升退税服务质效	四川省税务局

重庆市税务局	2024年12月
29	推动农药生产许可核发、饲料添加剂产品批准文号核发川渝通办	四川省农业农村厅

重庆市农业农村委	2024年12月
30	联合出台普通化妆品备案管理工作指南，协同规范备案管理工作	四川省药监局

重庆市药监局	2024年12月
三、“高效办成一件事”
31	推动新生儿出生“一件事”川渝通办	四川省卫生健康委

重庆市卫生健康委	2024年12月
32	推动开办运输企业“一件事”川渝通办	四川省交通运输厅

重庆市交通运输委	2024年12月
33	推动企业破产信息核查“一件事”川渝通办	四川省政府办公厅

重庆市高法院	2024年12月
34	推动社会保障卡居民服务“一件事”川渝通办	四川省人力资源

社会保障厅

重庆市人力社保局	2024年12月
四、深化数据共享应用
35	深化川渝区域数据标准应用试点，制定川渝数据基础制度规则，协同建设大数据标准体系，共同研究制定川渝政务数据风险评估指南	四川省发展改革委（省数据局）

重庆市大数据发展局	2024年12月
36	推动“政务服务码”川渝互通	四川省政务服务和

资源交易服务中心

重庆市大数据发展局	2024年12月
37	进一步拓展电子证照应用场景，实现40类高频电子证照亮证互认	四川省政务服务和

资源交易服务中心

重庆市政府办公厅、市大数据发展局	2024年12月
38	推动“电子身份证”在酒店住宿、网吧上网等场景亮证互认	四川省公安厅

重庆市公安局	2024年12月
39	扩大“电子驾驶证”亮证范围，在交通事故处理、交通执法检查、交通违章处理、驾驶证审验和换证、保险业务承保理赔、汽车租赁等场景亮证互认	四川省公安厅

重庆市公安局	2024年12月
40	推动“超限运输车辆通行证”和“道路运输经营许可证”电子证照亮证互认	四川省交通运输厅

重庆市交通运输委	2024年9月
41	推动“出生医学证明”电子证照互认共享	四川省卫生健康委

重庆市卫生健康委	2024年12月
42	推动“残疾人证”电子证照在公益性博物馆、图书馆、公园、动物园等公共场所亮证互认	四川省文化和旅游厅、省残联

重庆市文化旅游委、市城市管理局、市残联	2024年12月
43	推动“保安员证”电子证照亮证互认	四川省公安厅

重庆市公安局	2024年12月
44	推动川渝两地90%的二级及以上公立医疗机构实现电子健康卡扫码互认	四川省卫生健康委

重庆市卫生健康委	2024年12月
45	实现经营性道路货物运输驾驶员从业资格证换证、补发、变更、注销“免证办”	四川省交通运输厅

重庆市交通运输委	2024年12月
46	实现普通二轮摩托车转让登记免居住证明办理	四川省公安厅

重庆市公安局	2024年9月
47	深化税费数据共享，构建一体化智能“税费数据仓库”，协同开展税收风险防控，提升川渝两地涉税经营主体活跃度应用水平	四川省税务局

重庆市税务局	2024年12月
48	持续推进职业技能培训信息共享，动态收集发布川渝两地职业技能培训信息，引导劳动者跨区域参训	四川省人力资源

社会保障厅

重庆市人力社保局	2024年12月
49	建立川渝两地享受国家定期抚恤补助优抚对象数据比对机制	四川省退役军人事务厅

重庆市退役军人事务局	2024年12月
五、服务市场一体化建设
50	持续组织开展公平竞争审查交叉互评，及时清理妨碍统一市场和公平竞争的政策措施	四川省市场监管局

重庆市市场监管局	2024年12月
51	建立川渝市场竞争状况评估指标体系及赋值方法，争取国家市场监管总局支持开展市场竞争状况评估	四川省市场监管局

重庆市市场监管局	2024年12月
52	建立川渝两地企业首席质量官目录并共享互认，联合开展首席质量官培训、质量“巡诊”等活动	四川省市场监管局

重庆市市场监管局	持续推进
53	推动川渝两地企业名称审核标准和申报规则统一	四川省市场监管局

重庆市市场监管局	2024年12月
54	推动纳入食品经营许可告知承诺制范围的大型连锁餐饮企业名单互认，实现餐饮企业在川渝两地新办食品经营许可证免审核、快速准入	四川省市场监管局

重庆市市场监管局	2024年12月
55	进一步深化川渝两地“单一窗口”合作，优化升级智能制单系统，新增原产地证、贸易风险等智能提示功能，并积极推广	四川省政府口岸物流办

重庆市政府口岸物流办	2024年12月
56	联合开展纳税信用预警提醒服务，帮助纳税人提升年度纳税信用级别	四川省税务局

重庆市税务局	2024年12月
57	联合推出“税路通”跨境税收服务措施	四川省税务局

重庆市税务局	持续推进
六、加强监管协同
58	强化川渝两地跨区域重大案件联合挂牌督办机制，开展执法协作20次，联合执法10次	四川省市场监管局

重庆市市场监管局	2024年12月
59	联合加强重点工业产品质量监督抽查，共同发布抽查细则，协同开展联动监督抽查100批次以上，及时公布抽查结果	四川省市场监管局

重庆市市场监管局	2024年12月
60	联合制定火锅类餐饮服务机构加工操作与管理规范，统一川渝两地火锅类餐饮服务机构经营者操作规范和管理制度	四川省市场监管局

重庆市市场监管局	2024年12月
61	持续加强医保基金监管协同，完善案件线索协查机制，联合开展医保基金监督检查	四川省医保局

重庆市医保局	2024年12月
62	协同开展人力资源和社会保障领域行政执法案卷互评，推动行政执法尺度统一，提升执法水平	四川省人力资源

社会保障厅

重庆市人力社保局	2024年11月
63	常态化开展行政执法监督协作，整治执法突出问题	四川省司法厅

重庆市司法局	2024年12月
七、推进成渝双核联动联建
64	提升流动人员人事档案管理服务效能，推进档案信息共享，提供档案异地查（借）阅、政审（考察）服务	四川省成都市人社局

重庆市人力社保局	2024年12月
65	推动住房公积金单位账户注销、出具单位住房公积金缴存证明成渝通办	四川省成都市住房

公积金管理中心

重庆市住房城乡建委	2024年6月
66	推动司法鉴定机构和司法鉴定人员基本信息异地查询，便利当事人异地开展司法鉴定业务委托	四川省成都市司法局

重庆市司法局	2024年12月
67	推动成渝两地城镇职工基本医疗保险缴费年限互认	四川省成都市医保局

重庆市医保局	2024年12月
68	推动成渝两地长期护理保险护理服务互认	四川省成都市医保局

重庆市医保局	2024年12月
69	在成渝两地中心城区开展城镇土地使用税税额差异化分析，研究制定城镇土地使用税协同方案	四川省税务局

重庆市税务局	2024年12月
70	推动外国（地区）企业常驻代表机构年度报告全程网上办理。统一成渝两地年报工作规范	四川省成都市市场

监管局

重庆市市场监管局	2024年12月
71	推动涉外婚姻登记档案查询（1985—2008年）成渝通办	四川省成都市档案馆

重庆市档案馆	2024年6月
72	推动连锁商超开办“一件事”在四川省成都高新区、西部科学城重庆高新区跨区域办理，实现营业执照、食品经营许可证等“极简办”	四川省成都高新区

管委会

西部科学城重庆高新区管委会	2024年6月